Отчет о выполнении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2014-2016 годах» за период 2014 года

Исполнитель Местная администрация муниципального образования Тельмановское поселение Тосненского района Ленинградской области.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия  (с указанием порядкового номера) | За последний отчетный год | | | Всего (нарастающим итогом за весь период  реализации программы) | | |
| Объем  финансирования  по муниципальной программе (тыс.руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено  (тыс. руб.) | Объем  финансирования  по муниципальной программе (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено  (тыс. руб.) |
| 1.1. | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (энергоснабжения, теплофикации , водоснабжения и водоотведения) МО Тельмановское СП с целью повышения энергоэффективности и энергосбережения | 1775,0 | 442,5 | 442,5 | 1775,0 | 442,5 | 442,5 |
| 1.2. | Обеспечение административного здания приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 |
|  | В т.ч. по ист. финансирования  Средства бюджета МО Тельмановское СП | 2275,0 | 442,5 | 442,5 | 2275,0 | 442,5 | 442,5 |
|  | Итого по муниципальной программе | 2275,0 | 442,5 | 442,5 | 2275,0 | 442,5 | 442,5 |
|  | В т.ч. по ист. финансирования  Средства бюджета МО Тельмановское СП | 2275,0 | 442,5 | 442,5 | 2275,0 | 442,5 | 442,5 |

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Воронин А.В.