**Муниципальное образование**

**Тельмановское сельское поселение**

**Тосненского района Ленинградской области**

**Местная администрация**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

 « 11 » октября 2013 г. № 220

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2014 – 2016 годах»

В целях вовлечение различных групп населения муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в занятия физической культурой и спортом по месту жительства, создания необходимой инфраструктуры, обеспечивающей право каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту для всех категорий граждан и групп населения муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области., в соответствии с постановлением местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 30 сентября 2013 года №210 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области» на основании Перечня муниципальных программ муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденного постановлением местной администрации от 30.09.2013 г. № 212, с учетом изменений внесенных в перечень муниципальных программ постановлением местной администрации от 11.10.2013 г. № 219,

местная администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2014 – 2016 годах» (приложение).

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2014 – 2016 годах», производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.

3.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области www.telmanacity.ru

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы местной администрации.

 Глава администрации Воронин А.В.

приложение 1

к постановлению МА МО Тельмановское СП

от 11.10.2013 № 220

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном**

**образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2014 – 2016 годах»**

2013 год

**1. ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования**

**Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области**

**в 2014 – 2016 годах»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2014 – 2016 годах |
| Цели муниципальной программы | Вовлечение различных групп населения муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в занятия физической культурой и спортом по месту жительства.Создание необходимой инфраструктуры, обеспечивающей право каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимому условию развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, право на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области. |
| Задачи муниципальной программы | Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области;Развитие объектов физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области. |
| Исполнители муниципальной программы | Местная администрация муниципального образования Тельмановское поселение Тосненского района Ленинградской области. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2016 годы |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области»Подпрограмма «Развитие объектов физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области» |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2014 | 2015 | 2016 |
| Средства бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | 9 045,0 | 3 930,0 | 3 930,0 | 1 185,0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | В результате реализации мероприятий муниципальной программы планируется достичь следующих результатов:Увеличить количество проводимых спортивных мероприятий с 2 в 2013 году до 15 в 2016 году.Увеличить количество жителей поселения, привлеченных для участия в спортивных мероприятиях со 100 человек в 2013 году до 1000 человек в 2016 году.Увеличить количество спортивных площадок с 1 в 2013 году до 5 в 2016 году. Увеличить количество жителей поселения, посещающих спортивные площадки со 100 человек в 2013 году до 2500 человек в 2016 году. |

**2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы муниципальной программы**

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2014 – 2016 годах» разработана в соответствии с постановлением местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 30.09.2013 г. № 210 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области».

Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта определены в Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года, предусматривающей создание условий для ведения гражданами здорового образа жизни, развития массового спорта, системы подготовки спортивного резерва и создания современной спортивной инфраструктуры и соответствуют целям муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта.

Физическая культура и спорт органически связаны с фундаментальными основами общественного устройства и развития общества. Решение важнейших общенациональных задач – улучшение состояния здоровья российской нации, осознание молодым поколением необходимости в здоровом образе жизни, в занятиях физической культурой и спортом, увеличение продолжительности жизни людей и преодоление демографического спада, зависит от развития физической культуры и спорта, от эффективного использования возможностей физической культуры и спорта в социально-экономическом развитии поселения, района, региона и страны в целом.

Реализация поставленных целей и задач способствует развитию человеческого потенциала, укреплению здоровья нации и успешному выступлению спортивных сборных команд Ленинградской области на всероссийских и международных спортивных соревнованиях высокого уровня.

Достижение высоких спортивных результатов выдающимися спортсменами на всероссийских и международных спортивных соревнованиях оказывают большое влияние на пропаганду здорового образа жизни и популяризацию физической культуры и спорта среди населения. Это имеет неоценимое значение для привлечения детей и подростков к занятиям спортом в детско-юношеских спортивных школах, спортивных секциях и спортивных клубах. Знаменитые спортсмены всегда являются примером для юных спортсменов и ориентиром в достижении цели – спортивного результата.

В настоящее время, существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.

Роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом, состояние здоровья населения и успехи на международных состязаниях являются доказательством жизнеспособности и духовной силы государства, а также его военной и политической мощи.

Однако в настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих оперативного решения, в том числе:

недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;

несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, а также их моральный и физический износ, задачам массового спорта в поселении, регионе в целом;

отсутствие возможности для систематического занятия спортом у большинства граждан;

низкая привлекательность занятий физической культурой и спортом среди населения и непопулярность ведения здорового образа жизни;

недостаточность активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни.

Эти проблемы вызывают ряд рисков:

- снижение качества спортивной инфраструктуры в поселении, в регионе в целом;

- ухудшение физического развития, подготовки и здоровья населения;

- снижение охвата населения, регулярно занимающегося спортом и физической культурой.

В результате реализации мероприятий программы планируется увеличить количество проводимых спортивных мероприятий с 2 в 2013 году до 15 в 2016 году.

Увеличить охват жителей поселения с целью участия в спортивных мероприятиях со 100 человек в 2013 году до 1000 человек в 2016 году. По объектам спортивной инфраструктуры увеличить количество существующих спортивных площадок с 1 (пос. Тельмана) в 2013 году до 5 в 2016 году (во всех крупных населенных пунктах поселения). В результате данной работы соответственно планируется увеличить количество жителей поселения, посещающих спортивные площадки со 100 человек в 2013 году до 2500 человек в 2016 году.

**2.1. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы**

Приоритетными задачами и действиями местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – администрации МО Тельмановское СП) в сфере реализации муниципальной программы являются:

Задача 1. Сохранение и совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры физической культуры и спорта.

Направления:

- реконструкция и строительство объектов спортивной инфраструктуры.

- укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений, предоставляющих муниципальные услуги в сфере физкультуры и спорта и эффективного функционирования спортивных объектов.

Задача 2. Укрепление здоровья населения и формирование здорового образа жизни.

Направления:

- организация пропаганды здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом;

- развитие сети центров здорового образа жизни.

Задача 3. Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой.

Направления:

- проведение массовых спортивных мероприятий и соревнований на территории поселения;

- стимулирование развития коммерческой индустрии массового спорта (фитнес-центров и т.д.).

**2.2. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы.**

В целях решения приоритетных задач в сфере реализации муниципальной программы для реализации ее основных мероприятий целесообразно выделение в муниципальной программе муниципальных подпрограмм для более объективной оценки степени достижения запланированных результатов.

 5.1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области»

 Основные мероприятия подпрограммы направлены на увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, и разделяются на мероприятия по организации внутри поселенческих физкультурных мероприятий для всех групп населения, организацию подготовки и участия сборных команд поселения в физкультурных и спортивных районных, областных и всероссийских мероприятиях, пропаганду физической культуры и спорта.

 5.2. Подпрограмма «Развитие объектов физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области».

 Основные мероприятия подпрограммы направлены на развитие спортивной инфраструктуры муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области и обеспечение права граждан на свободный доступ к занятиям физической культурой и спортом.

 Мероприятия подпрограммы подразделяются на строительство плоскостных спортивных сооружений (спортивной площадки), реконструкцию и капитальный ремонт имеющихся спортивных сооружений.

**2.3.1. ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение**

**Тосненского района Ленинградской области»**

**муниципальной программы муниципального образования**

**Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области**

**в 2014 – 2016 годах»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области |
| Цели подпрограммы | Вовлечение различных групп населения муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в занятия физической культурой и спортом по месту жительства. |
| Соисполнитель программы  | Местная администрация муниципального образования Тельмановское поселение Тосненского района Ленинградской области |
| Разработчик подпрограммы | Местная администрация муниципального образования Тельмановское поселение Тосненского района Ленинградской области |
| Задачи муниципальной подпрограммы | Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области; Укрепление здоровья населения и формирование здорового образа жизни.Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2016 годы |
| Источники финансирования подпрограммы, реализации и главным распределителем бюджетных средств, в т.ч. по годам | Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2014 | 2015 | 2016 |
| Средства бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | Всего: | 995,0 | 330,0 | 330,0 | 335,0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы планируется достичь следующих результатов:Увеличить количество спортивных мероприятий с 2 в 2013 году до 15 в 2016 году. Увеличить количество жителей поселения, привлеченных для участия в спортивных мероприятиях со 100 человек в 2013 году до 1000 человек в 2016 году. |

**2.3.2. ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Развитие объектов физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение**

**Тосненского района Ленинградской области»**

**муниципальной программы муниципального образования**

**Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2014 – 2016 годах»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие объектов физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области |
| Цели подпрограммы | Создание необходимой инфраструктуры, обеспечивающей право каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимому условию развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, право на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области. |
| Соисполнитель программы  | Местная администрация муниципального образования Тельмановское поселение Тосненского района Ленинградской области |
| Разработчик подпрограммы | Местная администрация муниципального образования Тельмановское поселение Тосненского района Ленинградской области |
| Задачи муниципальной подпрограммы | Развитие объектов физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.Сохранение и совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры физической культуры и спорта.Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2016 годы |
| Источники финансирования подпрограммы, реализации и главным распределителем бюджетных средств, в т.ч. по годам | Развитие объектов физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2014 | 2015 | 2016 |
| Средства бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | Всего: | 8 050,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | 8 50,0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы планируется достичь следующих результатов:Увеличить количество спортивных площадок с 1 в 2013 году до 5 в 2016 году. Увеличить количество жителей поселения, посещающих спортивные площадки со 100 человек в 2013 году до 2500 человек в 2016 году. |

**2.4. Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации государственной программы**

Цели муниципальной программы:

1. Вовлечение различных групп населения муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в занятия физической культурой и спортом по месту жительства.

2. Создание необходимой инфраструктуры, обеспечивающей право каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимому условию развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, право на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.

Задачи государственной программы:

1. Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области;

2. Развитие объектов физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.

Показатели муниципальной программы:

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

2. Уровень обеспеченность населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе плоскостными спортивными сооружениями.

**3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования из бюджета МО ТСП на решение данной задачи (тыс.руб.) | Количественные и \или качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Ед. измерения | Оценка базового значения показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | всего - 995,02014 год – 330,02015 год – 330,02016 год – 335,0 | - количество спортивных мероприятий- количество жителей, привлеченного для участия в спортивных мероприятиях | шт.чел. | 2100 | 8400 | 10600 | 151000 |
| 2.  | Развитие объектов физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | всего - 5550,02014 год 3600,02015 год – 3600,02016 год – 850,0 | - количество спортивных площадок- количество жителей посещающих спортивные площадки | шт.чел. | 1100 | 31400 | 42000 | 52500 |

**4. 1. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий**

**подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение**

**Тосненского района Ленинградской области»**

**муниципальной программы** «**Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2014 – 2016 годах»**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы  | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в т.ч. по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации программы |
| Организационная работа | Бюджет МО Тельмановское СП | 45,0 | всего - 45,02014 год - 15,02015 год – 15,02016 год – 15,0 |  |
| Проведение спортивно- массовых мероприятий | Бюджет МО Тельмановское СП | 90,0 | всего - 90,02014 год - 30,02015 год – 30,02016 год – 30,0 |  |
| Участие спортивных команд поселения в районных, областных и региональных соревнованиях | Бюджет МО Тельмановское СП | 510,0 | всего - 510,02014 год - 170,02015 год – 170,02016 год – 170,0 |  |
| Организация и проведение районных и поселенческих спартакиад трудовых коллективов и школ. | Бюджет МО Тельмановское СП | 45,0 | всего - 45,02014 год - 15,02015 год – 15,02016 год – 15,0 |  |
| Кубки поселения по футболу, мини-футболу, волейболу, пионерболу, баскетболу. | Бюджет МО Тельмановское СП | 95,0 | всего - 95,02014 год - 30,02015 год – 30,02016 год – 35,0 |  |

**4.2. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий**

**подпрограммы «Развитие объектов физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области»**

**муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2014 – 2016 годах»**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия программы (подпрограммы) | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в т.ч. по годам, | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации программы |
| Организационно-правовая работа | Бюджет МО Тельмановское СП | 0,0 | всего - 0,02014 год - 0,02015 год – 0,02016 год – 0,0 |  |
| Сооружение спортсооружений, оборудование детских площадок элементами спортивного назначения. | Бюджет МО Тельмановское СП | 5250,0 | всего - 5250,02014 год - 3500,02015 год – 3500,02016 год – 750,0 |  |
| Содержание и эксплуатация имеющихся спортивных сооружений. | Бюджет МО Тельмановское СП | 300,0  | всего – 300,02014 год - 100,02015 год – 100,02016 год – 100,0 |  |

**5.1. Перечень мероприятий**

**подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение**

**Тосненского района Ленинградской области»**

**муниципальной программы** «**Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2014 – 2016 годах»**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Мероприятия пореализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего(тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.)  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Планируемые результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2014  | 2015  | 2016  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Организационная работа | Итого  |  | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | МКУ«Тельмановский сельский ДК» | существенным образом обновить содержание физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди различных групп населения |
| Средства бюджета МО ТСП |  | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | МКУ«Тельмановский сельский ДК» |  |
| 1.1. | - разработка НПА: положений, условий; - создание общественного объединения любителей спорта, тренеров, судей;- создание банка данных по одаренным в области спорта детям, подросткам и другим категориям населения; - проведение мониторинга наличия спортивных кружков, клубов, объединений, команд на предприятиях и организациях ТСП | Итого  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ«Тельмановский сельский ДК» | создать нормативно-правовую и материально-техническую базы для развития физкультуры и спорта |
| Средства бюджета МО ТСП |  | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | МКУ«Тельмановский сельский ДК» |
| 1.2. | издание буклетов, вымпелов, грамот и другой рекламной продукции | Итого  |  | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | МКУ«Тельмановский сельский ДК» | обеспечить формирование положительного отношения к здоровому образу жизни |
| Средства бюджета МО ТСП |  | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | МКУ«Тельмановский сельский ДК» |  |
| 1.2. | Приобретение спортивной формы с символикой МО ТСП | Итого  |  | 210 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | МКУ«Тельмановский сельский ДК» | обеспечить формирование положительного отношения к здоровому образу жизни |
| Средства бюджета МО ТСП | по мере необходимости | 210 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | МКУ«Тельмановский сельский ДК» |  |
| 2.  | Проведение спортивно- массовых мероприятий: | Итого  |  | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | МКУ«Тельмановский сельский ДК» | обеспечить формирование положительного отношения к здоровому образу жизни |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.  | «Лыжня России»«Веселые старты»День защиты детейМалая спартакиада дворовых командДень знаний«Папа, мама и я- спортивная семья» | Итого  |  | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | МКУ«Тельмановский сельский ДК» | обеспечить формирование положительного отношения к здоровому образу жизни |
| Средства бюджета МО ТСП | январьмартиюньиюльсентябрьоктябрь | 15,015,015,015,015,015,0 | 5,05,05,05,05,05,0 | 5,05,05,05,05,05,0 | 5,05,05,05,05,05,0 | МКУ«Тельмановский сельский ДК» |  |
| 3. | Участие спортивных команд поселения в районных, областных и региональных соревнованиях | Итого  |  | 510,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | МКУ«Тельмановский сельский ДК» | обеспечить формирование положительного отношения к здоровому образу жизни |
| Средства бюджета МО ТСП |  | 510,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | МКУ«Тельмановский сельский ДК» |  |
| 3.1.  | турнир по баскетболу«Невская Лига» | Итого  |  | 225,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | МКУ«Тельмановский сельский ДК» | обеспечить формирование положительного отношения к здоровому образу жизни |
| Средства бюджета МО ТСП | октябрь- апрель | 225,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | МКУ«Тельмановский сельский ДК» |  |
| 3.2. | турнир по хоккею«Санкт-Петербургская хоккейная Лига» | Итого  |  | 240,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | МКУ«Тельмановский сельский ДК» | обеспечить формирование положительного отношения к здоровому образу жизни |
| Средства бюджета МО ТСП | нотябрь- апрель | 240,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | МКУ«Тельмановский сельский ДК» |  |
| 3.3.  | федер. спортивные мероприятия «Лыжня России» и «Кросс наций» | Итого  |  | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | МКУ«Тельмановский сельский ДК» | обеспечить формирование положительного отношения к здоровому образу жизни |
| Средства бюджета МО ТСП | февральмай | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | МКУ«Тельмановский сельский ДК» |  |
| 4. | Организация и проведение районных и поселенческих спартакиад трудовых коллективов и школ. | Итого  |  | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | МКУ«Тельмановский сельский ДК» | обеспечить формирование положительного отношения к здоровому образу жизни  |
| Средства бюджета МО ТСП | по мере необходимости | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | МКУ«Тельмановский сельский ДК» |  |
| 5. | Кубки поселения по футболу, мини-футболу, волейболу, пионерболу, баскетболу. | Итого  |  | 95,0 | 30,0 | 30,0 | 35,0 | МКУ«Тельмановский сельский ДК» | обеспечить формирование положительного отношения к здоровому образу жизни  |
| Средства бюджета МО ТСП | по мере необходимости | 95,0 | 30,0 | 30,0 | 35,0 | МКУ«Тельмановский сельский ДК» |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | 995,0 | 330,0 | 330,0 | 335,0 |  |  |

**5.2. Перечень мероприятий**

**подпрограммы «Развитие объектов физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области»**

**муниципальной программы** «**Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2014 – 2016 годах»**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Мероприятия пореализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего(тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.)  | Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы | Планируемые результаты выполнения мероприятий про граммы подпрограммы |
| 2014  | 2015  | 2016  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.  | Организационно-правовая работа  | Итого  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ«Тельмановский сельский ДК» | создать нормативно-правовую и материально-техническую базы для развития физкультуры и спорта |
| Средства бюджета МО ТСП | в течение всего периода | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1. | проведение обследования состояния спортивных площадок школ, направление заявок на включение в программу развития образования на 2010-2015 годы обновления их содержания и состояния; обеспечение взаимодействия с районом по выполнению мероприятий программы | Итого  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ«Тельмановский сельский ДК» | создать нормативно-правовую и материально-техническую базы для развития физкультуры и спорта  |
| Средства бюджета МО ТСП | в течение всего периода | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ«Тельмановский сельский ДК» |
| 2.  | Сооружение спортсооружений, оборудование детских площадок элементами спортивного назначения. | Итого  |  | 5250,0 | 3500,0 | 3500,0 | 750,0 | МКУ«Тельмановский сельский ДК» | создать материально-техническую базы для развития физкультуры и спорта |
| Средства бюджета МО ТСП | апрель-июнь | 5250,0 | 3500,0 | 3500,0 | 750,0 | МКУ«Тельмановский сельский ДК» |  |
| 2.1. | устройство спортплощадки в пос. Тельмана | Итого  |  | 5250,0 | 3500,0 | 3500,0 | 750,0 | МКУ«Тельмановский сельский ДК» | создать материально-техническую базы для развития физкультуры и спорта |
| Средства бюджета МО ТСП | апрель-июнь | 3500,0 | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ«Тельмановский сельский ДК» |  |
| 2.2. | устройство спортплощадки в пос. Войскорово | Итого  |  | 1000,0 | 0,0 | 3500,0 | 0,0 | МКУ«Тельмановский сельский ДК» |  |
| Средства бюджета МО ТСП | апрель-июнь | 1000,0 | 0,0 | 3500,0 | 0,0 | МКУ«Тельмановский сельский ДК» |  |
| 2.3.  | устройство спортплощадки в дер.Пионер | Итого  |  | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | МКУ«Тельмановский сельский ДК» | создать материально-техническую базы для развития физкультуры и спорта |
| Средства бюджета МО ТСП | апрель-июнь | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | МКУ«Тельмановский сельский ДК» |  |
| 3. | Содержание и эксплуатация имеющихся спортивных сооружений. | Итого  |  | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | МКУ«Тельмановский сельский ДК» | создать материально-техническую базы для развития физкультуры и спорта |
| Средства бюджета МО ТСП | апрель-сентябрь | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | МКУ«Тельмановский сельский ДК» |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | 5550,0 | 3600,0 | 3600,0 | 850,0 | МКУ«Тельмановский сельский ДК» |  |

**6. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится отделом экономики и ЖКХ администрации.

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.

 Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе анализа:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений основных показателей программы и их плановых значений. Данное значение (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:

Зф - фактическое значение показателя муниципальной программы;

Зп - плановое значение показателя муниципальной программы.

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данное значение (Уф) рассчитывается по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

3) степени реализации мероприятий муниципальной программы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации программы.

Интервалы значений показателей, характеризующих уровень эффективности:

1) высокий уровень эффективности:

значения 95 % и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 95 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

2) удовлетворительный уровень эффективности:

значения 80 % и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 80 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3) неудовлетворительный уровень эффективности:

реализация муниципальной программы не отвечает критериям, указанным в [пунктах 1](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202014-2016%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-3.doc#Par624#Par624) и [2](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202014-2016%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-3.doc#Par627#Par627).

Показатели реализации подпрограмм предполагают оценку интегрированного эффекта от реализации основных мероприятий или указывают на результативность наиболее существенных направлений муниципальной поддержки малого предпринимательства.

**6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с исполнителем муниципальной программы (подпрограммы).**

Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией (соисполнителем).

6.1. Администрация (соисполнитель)

- обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы (подпрограммы);

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

- обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;

- готовит отчет о реализации муниципальной программы;

- рассматривает предложения ответственных за выполнение мероприятий программы (подпрограммы) о корректировке муниципальной программы и принимает соответствующее решение;

- организует реализацию муниципальной программы, координирует деятельность участников муниципальной программы в процессе ее реализации, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

6.2. Ответственный за выполнение мероприятия программы (подпрограммы)

- участвует в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- представляют в части своей компетенции предложения соисполнителю по корректировке муниципальной программы (подпрограммы);

- представляет соисполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы , а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

- представляет соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы(подпрограммы);

- представляют соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.