**Сводный отчет о выполнении муниципальных программ**

**на территории муниципального образования**

**Тельмановское сельское поселение**

**Тосненского района Ленинградской области**

**за 2017 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Муниципальные целевые и долгосрочные программы, 2017 г.** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **Объемы выполненных работ** | **% реализации** | **Остаток средств,**  **тыс. руб.** |
| 1. | | «Развитие физической культуры и спорта в МО ТСП в 2015 – 2019 годах» | 450,0 | 167,7 | 37,3 | 282,3 |
| 2. | | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательствав МО ТСПв 2015 – 2019 годах»; | 315,0 | 117,3 | 37,2 | 197,7 |
| 3. | | «Благоустройство территории МО ТСП в 2015 – 2019 годах» | 35 301,3 | 34 042,2 | 96,4 | 1 259,1 |
| 4. | | «Развитие автомобильных дорог в МО ТСП в 2015 – 2019 годах» | 12 123,4 | 11 203,2 | 92,4 | 920,2 |
| 5. | | «Безопасность в МО ТСП в 2015 – 2019 годах» | 605,6 | 543,4 | 89,7 | 62,2 |
| 6. | | «Развитие культуры МО ТСП в 2015 – 2019 годах» | 10 454,8 | 8 821,7 | 84,4 | 1 633,1 |
| 7. | «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО ТСП в 2016 – 2020 годах» | | 9 987,5 | 9 396,5 | 94,1 | 591,0 |
| 8. | «Газификация территории МО ТСП в 2015 – 2019 годах» | | 5 400,00 | 0 | 0 | 5 400,00 |
| **ИТОГО:** | | | **74 637,6** | **64 292,0** | **86,1** | **10 345,6** |