Муниципальное образование

Тельмановское  сельское  поселение

Тосненского района Ленинградской  области

Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «17» июня 2015 года                                                              № 133

| О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области. |  |
| --- | --- |

## В целях создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь пунктом 3 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3, пунктом 4 части 3 главы 7 Правил землепользования и застройки части территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденных решением совета депутатов Тельмановского сельского поселения от 19.02.2013 №34 (с учетом изменений от 07.07.2014 №112, изменений от 23.12.2014 №137), постановлением администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 23.08.2012 г. №133 «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области применительно к части территории» (с изменениями от 27.11.2017 №196, от 08.07.2013 №170, от 05.08.2013 №186), на основании заключения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 29.05.2015 г. № 01/2015, администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденных решением совета депутатов Тельмановского сельского поселения от 19.02.2013 №34 (с учетом изменений от 07.07.2014 №112, изменений от 23.12.2014 №137) (далее - Правила землепользования и застройки) в части разработки проекта правил землепользования и застройки для следующих территорий муниципального образования Тельмановское сельское поселение:

- населенный пункт – деревня Ям-Ижора в границах сложившейся застроенной территории.

- населенный пункт – поселок Войскорово в границах сложившейся застроенной территории, не включенной в границы территории поселка Войскорово, на которую правила землепользования и застройки установлены.

Градостроительное зонирование данных территорий определить в соответствии с существующей застройкой.

2. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования Тельмановское сельское поселения, этапы градостроительного зонирования, порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки определить по постановлению главы местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 23.08.2012 г. №133.

3. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки части территории  (Приложение №1).

4. Разработчика проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки определить в соответствии с действующим законодательством.

5. Финансирование работ осуществить за счет средств местного бюджета.

6. Опубликовать данное постановление в газете «Тосненский вестник» и разместить на сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по адресу www.telmanacity.ru.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу администрации Воронина А.В.

Глава администрации                                                  А.В. Воронин

|  | Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение от 17.06.2015 г. № 133 |
| --- | --- |

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.

| № п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта Правил | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила | Не позднее 17.06.2015 | Глава администрации МО Тельмановское СП |
| 2 | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила | Не позднее 27.06.2015 | Глава администрации МО Тельмановское СП |
| 3 | Проведение работ по подготовке проекта Дата окончания приема предложений заинтересованных лиц | Не позднее 01.08.2015 Не позднее 24.07.2015 | Глава администрации МО Тельмановское СП Председатель Комиссии |
| 4 | Обеспечение проведения проверки проекта на соответствие техническим регламентам документов территориального планирования поселения, района, области | Не позднее 07.08.2015 | Председатель Комиссии |
| 5 | Направление проекта главе МО Тельмановское СП или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, в комиссию на доработку | Не позднее 10.08.2015 | Глава администрации МО Тельмановское СП |
| 6 | Устранение замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 10 рабочих дней | Председатель Комиссии |
| 7 | Принятие решения о направлении проекта главе МО Тельмановское СП | Не позднее 21.08.2015 | Глава администрации МО Тельмановское СП |
| 8 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту | Не позднее 25.08.2015 | Глава МО Тельмановское СП |
| 9 | Опубликование решения о проведении публичных слушаний | Не позднее 26.08.2015 | Глава администрации МО Тельмановское СП |
| 10 | Опубликование проекта | Не позднее 26.08.2015 | Глава администрации МО Тельмановское СП |
| 11 | Проведение публичных слушаний по проекту с оформлением протокола слушаний | с 26.10.2015 по 29.10.2015 (в соответствии с ч.13 ст.31 Градостроительного кодекса РФ) | Председатель Комиссии |
| 12 | Обеспечение подготовки заключения о проведении слушаний | Не позднее 08.11.2015 | Председатель Комиссии |
| 13 | Опубликование заключения о проведении публичных слушаний | Не позднее 18.11.2015 (не позднее 10 дней со дня окончания слушаний) | Глава администрации МО Тельмановское СП |
| 14 | Внесение изменений в проект по результатам слушаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 10 рабочих дней | Председатель Комиссии |
| 15 | Представление проекта главе администрации МО Тельмановское СП | Не позднее 28.11.2015 | Председатель Комиссии |
| 16 | Рассмотрение Проекта в комитете по архитектуре и градостроительству Ленинградской области. Принятие комитетом решения об утверждении Проекта, либо об отклонении Проекта и о его направлении на доработку | В течение 30 календарных дней со дня получения Проекта |  |