Муниципальное образование

Тельмановское сельское поселение

Тосненского района Ленинградской области

Местная администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«11» апреля  2014 г.                                                                  №  105

# О проведении месячника и субботников

# по благоустройству в населенных пунктах

# МО Тельмановское сельское поселение

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления»(с изменениями и дополнениями), закона Российской Федерации  от 30.03.1999г. № 52-ФЗ  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 10.01.2002г. № 7-ФЗ  «Об охране окружающей природной среды»,  Постановления Правительства Ленинградской области от 23.08.1998г. «Об утверждении правил содержания и обеспечения санитарного состояния территорий городских, сельских и других поселений Ленинградской области» и Уставом МО Тельмановское сельское поселение, в целях наведения порядка и чистоты, повышения уровня внешнего благоустройства и поддержания санитарного состояния населенных пунктов поселения.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Провести 26.04.2014 года и 03.05.2014 года субботники по благоустройству населенных пунктов МО Тельмановское сельское поселение.

1.1  С 21.04.2014 по 21.05.2014 провести месячник по благоустройству на

территории п.Тельмана, п.Войскорово, д.Ям-Ижора, д.Пионер.

1.2. Утвердить Штаб по благоустройству (приложение №1) и План проведения  месячника и субботника (приложение № 2)

- Руководителям предприятий, организаций  и учреждений всех форм собственности, частным предпринимателям, организовать и провести работы по уборке и благоустройству  на закрепленных  территориях.

- Руководителям управляющих компаний, председателям ТСЖ, организовать уборку придомовых территорий, лестничных площадок, чердаков и подвальных помещений, своевременный вывоз мусора на полигон утилизации ТБО.

- На заседании штаба 21.05.2014 года подвести итоги проведения субботников и месячника по благоустройству.

5.    Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                      А.В.Воронин

Приложение № 1 к Постановлению

администрации МО Тельмановское

сельское поселение

от 11.04.2014 года  № 105

Состав Штаба  по проведению месячника  и субботников  по благоустройству в населенных пунктах

МО Тельмановское сельское поселение

## Председатель – Воронин А.В.,  глава  администрации

Зам. председателя – Трунина Л.Н., заместитель главы администрации

Секретарь – Константинова О.В.

Члены группы:

- Сидоров Н.Ю.

- Каранина И.В.

- Иванова Г.Г.

- Снетков А.В.

- Фёдорова А.А.

- Зимин О.В.

- Кудрявцев А.А.

- Грачёв А.Н.

Приложение № 2 к Постановлению

администрации МО Тельмановское

сельское поселение

от 11.04.2014 года  № 105

План

проведения субботника 21.04.2014 и 03.05 2014 и месячника по благоустройству населенных пунктов МО Тельмановское сельское поселение.

| № п\п | Наименование работ | Исполнитель | Дата | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Организационные мероприятия |
| 1. | На заседании штаба по проведению месячника и субботников по благоустройству рассмотреть вопрос: План работ по проведению месячника и субботников | Воронин А.В. | 22.04.14 |  |
| 2. | Провести совещание по организации проведения месячника и субботников с руководителями управляющих компаний и ТСЖ | Воронин А.В. | 23.04.14 |  |
| 3.. | Оповещение населения о дне проведения субботников, изготовить объявления, призывы. Довести информацию о проведении месячника и субботников до организаций , учреждений и предприятий, старост населённых пунктов. | Сидоров Н.Ю. Константинова О.В. | до 24.04.14 |  |
| 4. | Согласовать с руководителями организаций, предприятий о выделении техники, материалов, людей, планы субботников. | Сидоров Н.Ю. | до 24.04.14 |  |
| 5. | Подготовить инструмент, материалы на субботник, довести до населения меры пожарной безопасности. | Сидоров Н.Ю. | до 25.04.14 |  |
| В ходе субботника |
| 1. | Организовать контроль выделения техники для вывоза мусора и уборки территорий | Воронин А.В. Кудрявцев А.А. Грачёв А.Н. | 25.04.14, 02.05.14 |  |
| 2. | Уборка территорий населенных пунктов и приусадебных участков: Очистка центральных и придорожных водоотводных канав, мест общего пользования, придомовых территорий, уборка мусора, ремонт ограждений, подрезка деревьев, побелка, посадка деревьев, высадка цветов. | Население, старосты населённых пунктов, депутаты, администрация | 21.04-21.05.14 (в период проведения месячника) |  |
| 3. | Уборка территории многоквартирных домов: Сбор и вывозка мусора с мусоросборников, вокруг домов и прилегающих территорий, очистка чердачных и подвальных помещений, уборка лестничных переходов, ремонт входных дверей, электро плафонов в подъездах, благоустройство детских площадок, побелка бордюров, посадка деревьев, благоустройство газонов. | Руководители УК, и ТСЖ (в соответствии с планами работ) | 21.04-21.05.14 (в период проведения месячника) |  |
| 4. | Предприятия и организации: Уборка собственных территорий и прилегающей территории, подъездов, ликвидация свалок, выделение техники в помощь населению. | Руководители предприятий | 21.04-21.05.14 (в период проведения месячника) |  |